## Projektplaner
Projektplaner - Raytracing on Android
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [6 empty] | Tatsächlicher Start | [6 empty] | % abgeschlossen | [6 empty] | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [9 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME [Wochen]
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planung | 1 | 4 | 1 | 4 | 66%
Vorbereitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Aufgaben-Zuweisung | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Planungs-Doku | 4 | 1 | 4 | 1 | 0%
Implementierung | 2 | 9 | ? | ? | 0%
Base-Project | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Szenen-Objekte | 5 | 3 | ? | ? | 0%
Kamera-Steuerung | 5 | 4 | ? | ? | 0%
Update-Gespräch | 9 | 1 | ? | ? | 0%
Dokumentation | 9 | 2 | ? | ? | 0%
Zeit-Doku | 9 | 1 | ? | ? | 0%
Präsentations-Erstellung | 10 | 1 | ? | ? | 0%
Andwender-Doku | 9 | 1 | ? | ? | 0%
Projekt-Doku | 9 | 1 | ? | ? | 0%
Abgabe | 11 | 2 | ? | ? | 0%
Finaler Upload | 11 | 1 | ? | ? | 0%
Präsentation | 12 | 1 | ? | ? | 0%